**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**по проекту «Устройство ограждения и входной группы кладбища с.Русаново»**

1. **Описание содержания деятельности по проекту.**
   1. В ходе проведения мероприятий по реализации проекта все поставленные задачи были выполнены полностью.

Проведено необходимые информационные освещения в социальных сетях(официальный сайт администрации сельского поселения, “одноклассники” о данном проекте.)

Был организован сбор финансовых средств финансовых средств для софинансирование проекта в сумме 126934 рубля. В сборе финансовых средств приняли участие индивидуальные предприниматели, жители с.Русаново, администрация сельского поселения.

Приобрели необходимые строительные материалы (профильная труба 50х50х2 - 120 метров, 20х40х2 - 240 метров, металлические распашные ворота с калиткой).

Членами ТОС «Мы вместе» проведены работы по монтажу и установке распашных металлических ворот с калиткой, монтажу каркаса ограждения, а также монтажу профлиста к каркасу.

* 1. В ходе реализации проекта участники ТОС «Мы вместе» выполнили следующие работы:

25.10.2024г. Проведена трассировка ограждения кладбища и входной группы;

28-31.10.2024г. Подготовка ям для установки входных ворот с калиткой, а также для установки профильной трубы ограждения;

8-12.11.2024г. Заливка опорных столбов ограждения и монтаж входных распашных ворот с калиткой;

20-23.11.2024. Монтаж с помощью электросварки металлического каракаса ограждения;

25.11.2024г. Покрытие металлического каркаса ограждения краской “грунт - эмаль” за 2 раза;

27-30.11.2024 г. Монтаж профильных листов с помощью саморезов к металлическому каркасу;

3.12.2024г. Уборка прилегающей территории к ограждению и входной группе.

* 1. Итоги реализации проекта:

На входной группе кладбища установленны распашные входные ворота с калиткой и аркой над воротами, смонтировано ограждение территории кладбища общей длинной 120 погонных метров и высотой 1,2 метра.

На прилегающей территории к входной группе и ограждению убран строительный мусор.

1. **Описание достигнутых за отчетный период результатов** (запланированные результаты и достигнутые результаты выполнения) согласно заявке (п.1.12 Количественные результаты)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование количественного показателя** | **Сроки исполнения** | **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** | **Примечание** |
| 1. | Количество благополучателей | 23.10.2024г. -20.11.2024г. | 928 | 928 | Справка с администрации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Отчет о выходе материалов о реализации проекта** в средств массовой информации, социальных сетях, сайтах, согласно заявке (п.1.16):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование СМИ, социальные сети, сайта организации** | **Дата выхода материала** | **Ссылка на публикацию** |
| 1 | https://vk.com/club217228410 | 24.06.2024г. | https://vk.com/wall-217228410\_373 |
| 2 | https://vk.com/club217228410 | 28.11.2024г. | https://vk.com/wall-217228410\_597 |

1. **Описание реализованного гранта, собственных ресурсов и софинансирования проекта** (согласно смете проекта), согласно таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация об использованных денежных средствах:** | | | |
|  | Собственные (ТОС), руб. | Софинансирование (Администрация поселения/спонсоры), руб. | Грант, руб. |
| Запланировано | 35334 | 91200 | 240400 |
| Израсходовано | 49693 | 93799,60 | 240400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Описательная часть(какие работы были выполнены/товар закуплен, в каком объеме) | Ссылка на пост в социальных сетях ТОС/Фото |
| 1 | Приобретение профтрубы | Приобретены профтрубы (50х50х2) - 120м  Приобретены трубы (40х20х2) - 240м |  |
| 2 | Изготовление входных ворот с калиткой | Изготовление распашных ворот шириной - 3,0м, высотой - 2,4м,  Изготовлена калитка шириной - 1,1м высотой - 2,4м.  Изготовлена арка (шириной - 3,0м, высотой -0,2) |  |
| 3 | Монтаж каркаса | Смонтирован каркас из профильных труб ограждения |  |
| 4 | Приобретен профнастил | Закуплен профнастил в количестве 140,4м2 |  |
| 5 | Монтаж профнастила | Монтаж профнастила к каркасу ограждения |  |

1. **Фотоотчет о реализации проекта** (не менее 20 фото, характеризующие все этапы реализации проекта предоставляется в печатном виде и в электронном на почту zayavka@obraz36.ru);

Заявитель ТОС «Мы вместе» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тепикина В.Ю.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Русановского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Козловкин И.Н.

М.П.

*Представленный отчет по проекту составлен корректно, заявленные мероприятия проекта проведены в полном объеме и в срок, заявленное софинансирование и собственные ресурсы выполнены.*

*Замечаний не имеется*

Руководитель проекта АНО «Образ Будущего» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Фамилия И.О

*подпись*

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор АНО «Образ Будущего»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Фамилия И.О

*подпись*

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_