**Пояснительная записка**

**по муниципальным программам за 2023 год**

**по Русановскому сельскому поселению**

**Терновского муниципального района Воронежской области**

На территории Русановского сельского поселения Терновского муниципального района реализуется 6 муниципальных программ.

Фактическое финансирование муниципальных программ Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области произведено в размере 8297,26 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 113,3 тыс.руб., областного бюджета- 318,73 тыс. руб., местного бюджета – 7865,23 тыс.руб..

Запланированный объем финансирования на 2023 год составил 8297,7 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета- 113,3 тыс.руб., областного бюджета –318,73тыс. руб., местного – 7865,68 тыс. руб. Выполнение к годовому плану составило 99,99%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2023г. | Факт 2023г. | % выполнения |
| 1. | «Содействие развитию муниципального образования и местного самоуправления» | 6950,7 | 6950,26 | 99,99 |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русановском сельском поселении» | 0 | 0 | 0 |
| 3. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Русановского сельского поселения Терновского муниципального районаВоронежской области на 2017-2027 гг» | 1347,00 | 1347,00 | 100 |
| 4. | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2031» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | «Формирование современной городской среды на территории Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской» области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1**

**Муниципальная программа**

**«Содействие развитию муниципального образования и местного самоуправления» за 2023 г.**

 В муниципальную программу входит 6 подпрограмм:

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы

2. Благоустройство территории и обеспечение качественными услугами ЖКХ

3. Социальная поддержка граждан

4. Развитие культуры сельского поселения.

5. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельского поселения.

6. Развитие физической культуры и спорта

Целью программы является:

1.Создание благоприятных условий для обеспечения высокого качества жизни населения на основе реализации природного, социально – экономического и интеллектуального потенциала поселения.

2. Улучшение хозяйственного и инвестиционного климата на территории сельского поселения.

3. Повышение уровня бюджетной самообеспеченности поселения. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств и управления муниципальной программой.

4. Ускорение экономического роста на территории поселения.

5. Формирование и развитие институтов гражданского общества.

6. Развитие малого и среднего предпринимательства, расширение налогооблагаемой базы местного бюджета.

7.Социальная поддержка граждан.

8.Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения.

9.Создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения вести здоровый образ жизни. Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения сельского поселения.

Реализация мероприятий

Программы позволило достичь следующих основных результатов:

1.Улучшение социальной обстановки, снижение социальной напряжённости.

3.Стабилизация экологической обстановки.

4.Расширение масштабов экономической деятельности предприятий.

5.Увеличение доходов населения.

6.Создание условий для развития физической культуры и спорта; формирование здорового образа жизни.

7.Повышение доступности дошкольного и общего образования; развитие потенциала детей; улучшение условий учёбы.

8.Улучшение архитектурного облика населённых пунктов.

9.Создание условий для организации досуга различных возрастных категорий населения.

10.Снижение количества правонарушений.

11.Повышение безопасности дорожного движения.

12. Повышение эффективности муниципального управления.

13. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

14. Увеличение открытости органов местного самоуправления посредством объема публикуемой информации, проведения собраний граждан.

Финансирование программы.

План на 2023 год составил 6950,71тыс. руб., фактически исполнен на 6950,26 тыс.руб. (99,99%), в том числе федеральный бюджет – 113,30 тыс.руб., областной бюджет – 318,73 тыс. руб., местный бюджет- 6518,23 тыс.руб.

**Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».**

 Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности главы Русановского сельского поселения».

План – 790,07 тыс.руб. Факт – 790,05 тыс. руб. Исполнен на 99,99%.

 Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» .

План -1906,49 тыс.руб. Факт – 1906,28 тыс.руб. Исполнен на 99,98%.

 Основное мероприятие 3 «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

План – 113,3 тыс.руб. Факт – 113,3 тыс.руб. Исполнен на 100 %.

 Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств в администрации Русановского сельского поселения».

 План – 187,17 тыс.руб.. Факт – 187,16 тыс.руб.. Исполнен на 99,99%.

 Основное мероприятие 5 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на воде».

 План-19,0 тыс.руб. Факт -19,0 тыс.руб. Исполнен на 100%.

 Основное мероприятие 6 «Передача полномочий по решению вопросов местного значения».

План – 316,10 тыс.руб. Факт – 316,10 тыс.руб. Исполнен на 100%.

**Подпрограмма 2 «Благоустройство территории и обеспечение качественными услугами ЖКХ»**

 План – 1074,52 тыс.руб. Факт –1074,38 тыс.руб. Исполнен на 99,98%.

 Основное мероприятие 1 «Установление границ населенных пунктов Русановского сельского поселения».

 Финансирование мероприятия не производилось.

 Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории Русановского сельского поселения»

План – 862,7 тыс.руб. Факт –862,6 тыс.руб. Исполнен на 99,99%.

 Основное мероприятие 3 «Благоустройство мест массового отдыха населения».

 Финансирование мероприятия не производилось.

 Основное мероприятие 4 «Обеспечение населения уличным освещением».

План –159,46 тыс.руб. Факт – 159,42 тыс.руб. Исполнено на 99,97%.

 Основное мероприятие 5 «Организация и содержание мест захоронения».

 Финансирование не производилось.

 Финансирование мероприятия не производилось.

 Основное мероприятие 6 «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ».

 План- 52,36 тыс.руб.. Факт – 52,36 тыс.руб. Исполнено на 100%.

 Основное мероприятие 7 «Дорожная деятельность».

 Финансирование мероприятия не производилось.

 Основное мероприятие 8 «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности».

 Финансирование мероприятия не производилось.

 Основное мероприятие 9 «Мероприятия по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения».

 Финансирование мероприятие не производилось.

**Подпрограмма 3 «Социальная поддержка граждан».**

План – 68,24 тыс.руб. Факт – 68,24 тыс.руб. Исполнено на 100%.

 Основное мероприятие 1 «Пенсионное обеспечение граждан».

План – 68,24 тыс.руб. Факт – 68,24 тыс.руб. Исполнено на 100%.

 Количество граждан, получающих доплату к муниципальной пенсии - 1человек.

**Подпрограмма 4 «Развитие культуры сельского поселения».**

План – 2475,20 тыс.руб. Факт – 2475,13тыс.руб. Исполнен на 100%.

 Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности подведомостных учреждений культуры» .

 План – 1573,10 тыс.руб. Факт – 1573,03 тыс.руб. Исполнен на 100%.

 Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение учреждений культуры за счет межбюджетных трансфертов».

 Финансирование не производилось.

 Основное мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет субсидий»

 План – 120,00 тыс.руб.. Факт – 120 тыс.руб. Исполнено на 100%.

 Основное мероприятие 4 «Передача полномочий по решению отдельных вопросов местного значения в сфере культуры».

 План – 782,1 тыс.руб. Факт – 782,1тыс.руб. Исполнен на 100%.

**Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельского поселения».**

Подпрограмма не финансировалась.

**Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта».**

План- 0,62 тыс.руб. Факт – 0,62 тыс.руб. Исполнено на 100%.

 Основное мероприятие 1 «Совершенствование материальной базы физической культуры и массового спорта на территории Русановского сельского поселения».

План – 0,62 тыс.руб. Факт – 0,62 тыс.руб. Исполнено на 100%.

 Основное мероприятие 2 «Развитие физической культуры и спорта среди жителей Русановского сельского поселения».

Мероприятие не финансировалось.

**Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации.**

Муниципальная программа Русановского сельского поселения «Содействие развитию муниципального образования и местного самоуправления» в целом работает эффективно, большинство плановых показателей выполнены более чем на 90%. Однако недостаток финансирования программы не позволяет планировать и реализовывать ряд мероприятий отдельных подпрограмм.

**Программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**Русановского сельского поселения Терновского муниципального района**

**Воронежской области на 2017 – 2027 годы»**

 На реализацию программы в 2023 году выделено по плану 1347,00 рублей, исполнено – 1347,00 рублей. Финансирование производилось из областного бюджета.

 Основное мероприятие «Ремонт и обустройство дорог местного значения».

 План – 1347,00 тыс.руб. Факт – 1347,00 тыс. руб. Исполнено на 100%.

**Выводы об эффективности реализации программы**

 **и предложения по ее дальнейшей реализации**.

 Возможности муниципальной программы очень ограничены из-за недостаточного финансирования. Необходимо в последующие годы значительно увеличить финансирование данной программы, так как улично-дорожная сеть не полностью отвечает нормам безопасности дорожного движения.

**Программа**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Русановского сельского поселения Терновского муниципального района**

**Воронежской области на 2017 – 2031 годы»**

 Утверждена решением Совета народных депутатов Русановского сельского поселения № 28 от 13.10.2017 г. (в редакции от 10.06.2019 г№12, от 27.07.2021 №28).

 В 2023 году программа не финансировалась.

**Программа**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры**

**Русановского сельского поселения Терновского муниципального района**

**Воронежской области на 2017 – 2031 годы»**

 Утверждена решением Совета народных депутатов Русановского сельского поселения № 29 от 13.10.2017 г.(в редакции от 10.06.2019 №13, от 27.07.2021 №29).

 В 2023 году программа не финансировалась.

 **Программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы»**

 В 2023 году программа не финансировалась.