- ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

- УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №37/22

- ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА

- РЕШЕНИЕ

27 июня 2025  года	№ 7

с. Русаново

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области восьмого созыва

На основании статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 36 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 37/22 Терновского района решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области восьмого созыва (прилагается).

- 2. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области восьмого созыва возложить на секретаря участковой избирательной комиссии Терновского района  С.В. Малышеву.

3.  Направить настоящее решение в администрацию Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области для размещения на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения  в сети Интернет https://rusanovskoe-r20.gosuslugi.ru/.

Председатель комиссии                                               О.В. Бакина

Секретарь комиссии	                                                С.В. Малышева

УТВЕРЖДЕН

решением участковой избирательной комиссии избирательного участка № 37/22
Терновского района
от 27.06.2025 № 7

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области восьмого созыва

| Дата официального опубликования (публикации) решения Совета народных депутатов Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области от 24 июня 2025 года № 19 «О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области восьмого созыва» | _ | 27 июня 2025 года |
| --- | --- | --- |
| Дни голосования | – | 12,13 и 14 сентября 2025 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 4 августа 2025 года | Глава местной администрации сельского поселения |
| II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) для составления списков избирателей | Не позднее 15 июля 2025 года | Глава администрации муниципального района |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 2 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей и их дополнительного уточнения | Не позднее 3 сентября 2025 года | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 3 сентября 2025 года, а в случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | С 3 сентября 2025 года до 20 часов 14 сентября 2025 года | УИК |
|  | Направление в УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 9 сентября 2025 года – каждые три дня, а с 13 сентября 2025 года – ежедневно | Глава администрации Терновского муниципального района, Территориальный отдел ЗАГС Терновского района, ОМВД России по Терновскому району, Грибановский районный суд, военный комиссар Эртильского и Терновского районов |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | Не позднее чем в 18.00 по местному времени 11 сентября 2025 года | Председатели, секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 11 сентября 2025 года | Председатели УИК |
| IV. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее 8 сентября 2025 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей |
| V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями, самовыдвижение кандидатов | С 28 июня 2025 года и не позднее 18.00 25 июля 2025 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в организующую избирательную комиссию (ТИК) документов, необходимых для уведомления о выдвижении списка кандидатов | С 28 июня 2025 года и не позднее 18.00 25 июля 2025 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения о получении документов о выдвижении списка кандидатов | Незамедлительно после приема документов | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (далее – ОИК) уведомления о самовыдвижении кандидата и прилагаемых к нему документов | С 28 июня 2025 года и не позднее 18.00 25 июля 2025 года | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
|  | Представление в ОИК уведомления о выдвижении кандидата избирательным объединением и прилагаемых к нему документов | Не позднее 18.00 25 июля 2025 года | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о самовыдвижении кандидата, выдвижении кандидата избирательным объединением | Незамедлительно после приема документов | ОИК |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата | До 18.00 30 июля 2025 года | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные ОИК | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В десятидневный срок со дня принятия документов | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации | ОИК |
| VI. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), но не ранее уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | ОИК, ТИК |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, представить в ОИК письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее 6 сентября 2025 года, а в исключительных случаях – не позднее 10 сентября 2025года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее 6 сентября 2025 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу |
| VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области (далее – Управление Роскомнадзора по Воронежской области) списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования | Не позднее 2 июля 2025 года | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в организующую избирательную комиссию (ТИК) перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 7 июля 2025 года | Управление Роскомнадзора по Воронежской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 12 июля 2025 года | Организующая избирательная комиссия |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно: |  |  |
|  | печатной площади для опубликования решений комиссий | Не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование: |  |  |
|  | сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов | С 27 июня 2025 года и не позднее 27 июля 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |
|  | информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | С 27 июня 2025 года и не позднее 27 июля 2025 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Размещение на стендах информации о зарегистрированных кандидатах |  |  |
|  | в помещениях ТИК (ОИК) | Не позднее 29 августа 2025 года | ТИК (ОИК) |
|  | в помещениях УИК | Не позднее 29 августа 2025 года | УИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий сведений об отмене регистрации кандидатов | ТИК (ОИК), УИК |
|  | Публикация избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы, представление в ОИК копии указанной публикации | Не позднее 2 сентября 2025 года | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 14 августа 2025 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих избирательных комиссий |
|  | Агитационный период |  |  |
|  | для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 12 сентября 2025 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов 12 сентября 2025 года | Избирательные объединения |
|  | Подача заявок на участие в жеребьевках в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени на каналах телерадиовещания, бесплатной и платной печатной площади периодических печатных изданий | По завершении регистрации кандидатов до проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | ТИК, СМИ |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | С 16 августа до ноля часов 12 сентября 2025 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права отказаться от использования предоставленного бесплатного эфирного времени полностью либо частично | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 8 сентября 2025 года до 20 часов 14 сентября 2025 года | Средства массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результаты опросов общественного мнения |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 12 сентября 2025 года до 20 часов 14 сентября 2025 года |  |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Сообщение в соответствующую редакцию периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме организующей избирательной комиссии (ТИК) о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также в том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Представление в организующей избирательной комиссии (ТИК) данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади | Не позднее 24 сентября 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение организующей избирательной комиссии (ТИК) средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 7 июля 2025 года | Из местного бюджета |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |
|  | ОИК | Не позднее 14 августа 2025 года | ТИК |
|  | УИК | Не позднее 29 августа 2025 года | ОИК |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета в многомандатном избирательном округе, где он баллотируется | В течение трех дней после получения ОИК уведомления о выдвижении кандидата | ОИК |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения документа об открытии счета до сдачи документов на регистрацию | Кандидаты |
|  | Предоставление в ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже одного раза в неделю, а с 2 сентября 2025 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО «Сбербанк России» |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем 1 раз в две недели до дня голосования | ОИК |
|  | Предоставление в ОИК: |  |  |
|  | первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также размещения в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | ОИК |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | С 13 ноября 2025 года | Филиалы ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | от УИК в ОИК | Не позднее 24 сентября 2025 года | Председатели УИК |
|  | от ОИК в представительный орган местного самоуправления | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| IX. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 24 августа 2025 года | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 24 августа 2025 года | ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 1 сентября 2025 года | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 10 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Проведение голосования | 12,13 и 14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 | УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 4 сентября 2025 года, но не позднее 14 часов 14 сентября 2025 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, другим причинам) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК | После осуществления всех необходимых действий и подсчетов | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, лиц, указанных в части 3 статьи 40 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области» | Немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования, в сети Интернет | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее 15 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее 18 сентября 2025 года | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 27 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о подписании протокола ОИК о результатах выборов по многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола ОИК о результатах выборов по многомандатному избирательному округу | ОИК |
|  | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования или копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | Не позднее 14 октября 2025 года | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | не позднее 13 ноября 2025 года | ТИК |